             [image: image1.jpg]



      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

      ΠΕΡ. ΕΝΟΤ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

      ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ


            

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 5 του έργου MileSTONES II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

 (Υποέργο ΣΑΕΠ 518/6 Ηπείρου)»

ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  56.685,00€  με  Φ.Π.Α.

Κ.Α 64-7341.003
CPV: 71621000-7 «Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών»
Συμπληρωματικά CPV: 79341100-7 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα διαφήμισης» και 79952000-2 «Οργάνωση εκδηλώσεων»

TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στον Δήμο μας κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας: «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 5 του έργου MileSTONES II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα  «Interreg-IPA II CBC Greece-Albania 2014-2020», με βάση την Απόφαση της 3ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην Κορυτσά στις 14/07/2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5031243. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το έργο MileSTONES II: «Ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της συντήρησης και της προώθησης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής» αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου έργου «MileSTONES», το οποίο εγκρίθηκε στην 2η Πρόσκληση του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013». Αρχικό στόχο αποτέλεσε η προστασία και η συντήρηση των δύο αρχαίων θεάτρων μέσω της πρόληψης πιθανόν κινδύνων και καταστροφών. Παρ’ όλη τη συνολική επιτυχία του αρχικού έργου, υπάρχουν ακόμη προκλήσεις για τη διασυνοριακή περιοχή.

Στο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, η διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα η Φοινίκη και η Δωδώνη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διασύνδεση του πολιτισμού με την τουριστική ανάπτυξη, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η πλειοψηφία των επισκεπτών θεωρούν τα πολιτιστικά μνημεία της διασυνοριακής περιοχής ως «σημεία μονοήμερης επίσκεψης» παραμένοντας σε αυτά μόνο για λίγες ώρες. Παρ’ όλα αυτά οι αρχαιολογικοί χώροι της Φοινίκης και της Δωδώνης ανήκουν στα κορυφαία πολιτιστικά μνημεία παγκοσμίως, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου. Συγκεκριμένα, το Μουσείο της Ακρόπολης φιλοξένησε το δεύτερο εξάμηνο του 2016 μια προσωρινή έκθεση σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει μια εξαιρετική αλλά και σπάνια ευκαιρία για τη Δωδώνη να προσελκύσει παγκόσμιας εμβέλειας κοινό, προωθώντας τον διασυνοριακό πολιτιστικό τουρισμό.

Το έργο MileSTONES II εμφανίζεται ως επιτακτική ανάγκη: Μία σύνδεση μεταξύ της περαιτέρω προστασίας και συντήρησης της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιώσιμής τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας το υπάρχον κεφάλαιο, τις υποδομές και τα δίκτυα, εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές που ξεπερνούν τις τρέχουσες πρακτικές. Το έργο δίνει έμφαση στη Φοινίκη και τη Δωδώνη με παρεμβάσεις μικρής κλίμακας όπως η συντήρηση των δύο Βυζαντινών ναών και η εγκατάσταση δύο Καινοτόμων Χώρων Προώθησης Πολιτισμού, εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία και πλατφόρμες, με προσανατολισμό προς το αποτέλεσμα και την επιτυχή προώθηση της διασυνοριακής περιοχής, μοχλεύοντας την τουριστική ανάπτυξη για μια βιώσιμη οικονομία. Το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στα Δυνατά σημεία και της Ευκαιρίες της περιοχής (ανάλυση SWOT), όπως η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και τα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά των δύο χωρών, ενώ παράλληλα παρέχει λύσεις στις τρέχουσες Αδυναμίες της που σχετίζονται με τον ανεπαρκή σχεδιασμό για τον ήπιο τουρισμό και την έλλειψη κοινού σχεδίου δράσης για την τουριστική ανάπτυξη.

Αναγνωρίζοντας ως κύριους παράγοντες όλους τους τοπικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως δημόσιους/ ιδιωτικούς φορείς, αρχαιολόγους/ αρχαιολογίες, επιχειρηματίες, τουριστικούς πράκτορες, ξεναγούς, καθώς και τον τοπικό πληθυσμό, τους μαθητές, τη νεολαία κ.α., η βασική προσέγγιση του έργου είναι η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του αρχικού έργου ως κεφάλαιο για το νέο σχεδιασμό των δράσεων, μεγιστοποιώντας την αξία της επένδυσης. Συνεπώς, το έργο θα έχει εκτενή αποτελέσματα στην περιοχή, προς όφελος της ίδιας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πληθυσμού της διασυνοριακής περιοχής, αποτελώντας ένα εξαιρετικό παράδειγμα για άλλες περιοχές για την τουριστική προώθηση του δικού τους πολιτιστικού αποθέματος.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη φόρμα υποβολής, ο Επικεφαλής Εταίρος (Δήμος Δωδώνης) συμμετέχει στο σύνολο των πακέτων εργασίας του έργου υλοποιώντας τα κάτωθι παραδοτέα:

Π.Ε.1. Διαχείριση και συντονισμός

· Π.1.1.2. Σχέδιο έργου 

· Π.1.1.3. Συναντήσεις έργου 

· Π.1.1.4. Εκθέσεις προόδου

· Π.1.1.5. Αναφορές πιστοποιημένων δαπανών

Π.Ε.2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

· Π.2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας 

· Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό 

· Π.2.1.3. Διαδικτυακή καμπανιά 

· Π.2.1.4. Εκδηλώσεις

ΠΕ3. Σχεδιασμός και ωρίμανση μελετών

· Π.3.1.1. Branding 

· Π.3.1.2. Μελέτη ICPS (Innovation Cultural Promotion Space)

ΠΕ4. Υποδομές και εξοπλισμός

· Π.4.1.1. Κατασκευή ICPS (Innovation Cultural Promotion Space) 

· Π.4.1.2. Εξοπλισμός ICPS (Innovation Cultural Promotion Space)

· Π.4.1.3. Έξυπνο εργαλείο πολιτιστικής προώθησης

ΠΕ5. Πολιτιστικό μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητα

· Π.5.1.1. Ταξίδι εξοικείωσης 

· Π.5.1.2. Δραστηριότητες αξιοποίησης

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας για την οποία εκπονείται η εν λόγω τεχνική έκθεση είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 

- Π.Ε.1. Διαχείριση και συντονισμός

- Π.Ε.2. Πληροφόρηση και δημοσιότητα

- Π.Ε.3. Σχεδιασμός και ωρίμανση μελετών

- Π.Ε.5. Πολιτιστικό μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητα

και ειδικότερα των παραδοτέων 1.1.2, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 5.1.1, 5.1.2 του έργου «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources»/ «Ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη μέσω της διατήρησης και την προώθησης των διασυνοριακών πολιτιστικών και φυσικών πόρων» (Ακρωνύμιο: «MileSTONES ΙΙ»).

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ ΕΠ 5186. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7341.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του Φορέα. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ51860048)

Για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης ελήφθησαν υπόψη 
· η εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (Application Form) και η φόρμα τεκμηρίωσης δαπανών (Specification of Budget) του έργου MileSTONES II 

· οι όροι της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contact) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος «Interreg IPA II CBC Greece-Albania 2014-2020» και του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Δωδώνης) του παραπάνω εγκεκριμένου έργου

· οι όροι του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου έργου

· η ΚΥΑ 300488/ ΥΔ 1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020),

· ο Οδηγός Υλοποίησης Προγράμματος και Έργων (Programme & Project Manual) που έχουν ενταχθεί στο  Πρόγραμμα «Interreg IPA II CBC Greece-Albania 2014-2020»,

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά πακέτο εργασίας

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός

Η υλοποίηση του παρόντος πακέτου εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το συντονισμό και τη διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα Παραδοτέα 1.1.2 και 1.1.4 της Φόρμας Υποβολής (Application Form), οι προδιαγραφές υλοποίησης των οποίων αναλύονται διακριτά αμέσως παρακάτω: 

Π.1.1.2. Σχέδιο έργου

Ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη σύνταξη ενός σχεδίου υλοποίησης έργου, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και του συνόλου των εταίρων, με σκοπό την ομαλή και άρτια υλοποίηση του έργου.

Το εγχειρίδιο δύναται ενδεικτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

· Αναλυτική Περιγραφή του έργου, του στόχου και των παραδοτέων του

· Περιγραφή αρμοδιοτήτων του Επικεφαλής Εταίρου και κάθε εταίρου διακριτά

· Διαδικασία Αξιολόγησης και παραλαβής παραδοτέων

· Πρότυπα έγγραφα παρακολούθησης έργου

· Κανόνες δημοσιότητας - κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών

· Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου

Το ακριβές περιεχόμενο του εγχειριδίου διαχείρισης έργου θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τη διακρατική Ομάδα Διαχείρισης Έργου.

Παραδοτέα Σύμβασης

· Σχέδιο υλοποίησης έργου (Project Plan) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Π.1.1.4. Εκθέσεις προόδου

· Προετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress Reports) σε εξαμηνιαία βάση προς την Κοινή Γραμματεία του INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020»

· Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον τέσσερα αιτήματα)

·  Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσα Αρχής και των λοιπών εταίρων για τις τακτικές και τυχόν έκτακτες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του έργου

· Προφορική και γραπτή επικοινωνία (αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία του INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020»

· Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους λοιπούς εταίρους και τα στελέχη της Κοινής Γραμματείας του INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020»

· Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του έργου

·  Σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Έργου (Final Report) σύμφωνα με τα πρότυπα του INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020»

Παραδοτέα Σύμβασης

· Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου στα αγγλικά

· Πλήρεις φάκελοι για την υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον τέσσερα αιτήματα)

· Φάκελοι τήρησης αρχείου διοικητικής παρακολούθησης και υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)

· Τελική έκθεση έργου στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

Η υλοποίηση του παρόντος πακέτου εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 και 2.1.4 της Φόρμας Υποβολής (Application Form), οι προδιαγραφές υλοποίησης των οποίων αναλύονται διακριτά αμέσως παρακάτω: 

Π.2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο αποτελεί βασικό παραδοτέο για όλα τα έργα που είναι ενταγμένα στο INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020» ως στρατηγικό εργαλείο που αποσκοπεί στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το έργο, καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του. Ενώ παράλληλα, συμβάλλει στη διασφάλιση της αποδοτικής επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στις Κατευθυντήριες Γραμμές Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, το Επικοινωνιακό Σχέδιο πρέπει να έχει την παρακάτω δομή και περιεχόμενο:

Γενική επικοινωνιακή στρατηγική

Στόχοι

1. Γενικοί επικοινωνιακοί στόχοι

2. Ομάδες στόχος

- Στις χώρες του Προγράμματος όπου υλοποιείται το έργο (Ελλάδα – Αλβανία)

- Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3. Εξειδίκευση των στόχων του έργου ανά ομάδα στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση σε επίπεδο δράσεων και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα

4. Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα που καλύπτει ο σχεδιασμός του επικοινωνιακού σχεδίου με έμφαση στη φύση των δραστηριοτήτων και την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων και λοιπών εμπλεκόμενων για την υλοποίησή τους

5. Προτεινόμενα εργαλεία επικοινωνίας με ειδική τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων εργαλείων (ΜΜΕ, διαφήμιση, εκδηλώσεις κ.λπ.) σε τοπικό επίπεδο

Δείκτες αποτελέσματος

6. Επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων (δείκτες αποτελέσματος ανά προτεινόμενο εργαλείο επικοινωνίας)

7. Προβλέψεις για ανατροφοδότηση (π.χ. σύστημα αξιολόγησης συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις)

Πόροι

8. Ανθρώπινοι πόροι

- Απαιτούμενες ανθρωποημέρες για την υλοποίηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων

- Μέλη της Ομάδας Έργου αρμόδια για τις δραστηριότητες επικοινωνίας

9. Οικονομικοί πόροι (απαιτούμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας σε απόλυτα νούμερα και ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού)

10. Πρόταση οπτικής & λεκτικής ταυτότητας του έργου. Η οπτική και η λεκτική ταυτότητα θα παρουσιαστούν στην Αναθέτουσα Αρχή και εν συνεχεία στους εταίρους και θα οριστικοποιηθούν έπειτα σχετική διαβούλευση. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όσες τροποποιήσεις ζητηθούν από τους εταίρους, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει στην Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον τέσσερις ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις αναφορικά με την οπτική και λεκτική ταυτότητα το οποίο θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (jpeg/ tif/ eps/ ai/ pdf) σε τετράχρωμη και σε ασπρόμαυρη έκδοση και θα αποτελέσει τη βάση σχεδιασμού όλου του έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού του έργου.

Στο πλαίσιο της πρότασης του για το λογότυπο και το σλόγκαν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το αντικείμενο του έργου καθώς και το πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο, αλλά και την εταιρική ταυτότητα του έργου MileSTONES II.

Παραδοτέα Σύμβασης

· Επικοινωνιακό σχέδιο και οπτική & λεκτική ταυτότητα του έργου στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό

· Σχεδιασμός, γραφιστική επιμέλεια και παραγωγή 300 πακέτων ενημερωτικού υλικού, τα οποία θα περιλαμβάνουν:

· 300 φάκελοι (folders) ενδεικτικής διάστασης Α4+ κλειστό σε χαρτί ποιότητας velvet 300-350 gr. και σε τετραχρωμία. Ο φάκελος θα φέρει τα λογότυπα του έργου και του Προγράμματος και τα στοιχεία των εταίρων του έργου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

· 300 20φυλλα μπλοκ σημειώσεων ενδεικτικής διάστασης Α4, όπου κάθε φύλλο θα φέρει τα λογότυπα του έργου και του προγράμματος.

· 300 στυλό με τυπωμένο το ακρωνύμιο του έργου και τη σημαία της Ε.Ε. σε μπλε χρώμα

· Σχεδιασμός, γραφιστική επιμέλεια και παραγωγή 650 δίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά) φυλλαδίων (τρίπτυχο/ 6 σελίδες, τετραχρωμία, ενδεικτική διάσταση Α4 ανοιχτό, χαρτί τύπου velvet 130 γραμμαρίων) με υλικό παρουσίασης του έργου.

· Σχεδιασμός, γραφιστική επιμέλεια και παραγωγή 300 δίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά) φυλλαδίων (δίπτυχο/ 4 σελίδες, τετραχρωμία, ενδεικτική διάσταση Α4 κλειστό, χαρτί τύπου velvet 170 γραμμαρίων) με τα αποτελέσματα του έργου.

· Σχεδιασμός, γραφιστική επιμέλεια και παραγωγή 1 banner με μηχανισμό roll-up και διάσταση 2.00*0,80 για την παρουσίαση του έργου.

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει μακέτες του υλικού που προτίθεται να εκτυπώσει στην Αναθέτουσα Αρχή και θα προχωρήσει σε εκτυπώσεις μόνο εφόσον λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής και αφού γνωστοποιήσει τις τελικές μακέτες στην Κοινή Γραμματεία του INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020».

Παραδοτέα Σύμβασης

· 300 πακέτα ενημερωτικού υλικού αποτελούμενα από folder, μπλοκ σημειώσεων και στυλό ή μολύβι

· 650 δίγλωσσα (ελληνικά, αγγλικά) φυλλάδια (τρίπτυχο/ 6 σελίδες, τετραχρωμία, ενδεικτική διάσταση Α4 ανοιχτό, χαρτί τύπου velvet 130 γραμμαρίων) με υλικό παρουσίασης του έργου

· 300 δίγλωσσα (ελληνικά, αγγλικά) φυλλάδια (δίπτυχο/ 4 σελίδες, τετραχρωμία, ενδεικτική διάσταση Α4 κλειστό, χαρτί τύπου velvet 170 γραμμαρίων) με τα αποτελέσματα του έργου

· Banner με μηχανισμό roll-up και διάσταση 2.00*0,80 για την παρουσίαση του έργου

Π.2.1.3. Διαδικτυακή καμπανιά

· Δημιουργία ιστοσελίδας του έργου στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα αλβανικά. Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη ανάπτυξης της ιστοσελίδας του έργου, συμπεριλαμβανομένης της κατοχύρωσης της ονομασίας της (domain name) και της διασφάλισης της φιλοξενίας και της επικαιροποίησης και του εμπλουτισμού του περιεχομένου της καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για 36 μήνες μετά την ολοκλήρωσή του. Η τελική μορφή της ιστοσελίδας θα προκύψει έπειτα από διαβούλευση με την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ αποτελεί ευθύνη του αναδόχου η συγκέντρωση και παρουσίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και η ανανέωση αυτού παράλληλα με την υλοποίηση του έργου. Η ιστοσελίδα οφείλει να είναι συμβατή επίσης με mobile platforms (apple ios, android).

· Σχεδιασμός και προβολή καμπάνιας προβολής του έργου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έμφαση στη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών FACEBOOK (Σελίδα), Twitter και Instagram. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προτείνουν συγκεκριμένη στρατηγική και πλάνο προβολής του έργου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά την υποβολή της προσφοράς τους.

Παραδοτέα Σύμβασης

· Τρίγλωσση ιστοσελίδα του έργου (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά)

· Λογαριασμοί Facebook, Instagram και Twitter 

· Τριμηνιαίες λεπτομερείς αναφορές υλοποίησης καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Π.2.1.4. Εκδηλώσεις

· Οργάνωση μίας συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του έργου στην έδρα του Δήμου Δωδώνης. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της συνέντευξης τύπου, ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για:

· το σχεδιασμό και τη γραφιστική επιμέλεια ηλεκτρονικής πρόσκλησης, καθώς και την αποστολή/προώθηση της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους τοπικούς/ περιφερειακούς φορείς, καθώς και σε αντίστοιχους φορείς και ΜΜΕ της Αλβανίας

· την εξασφάλιση/ διαμόρφωση του χώρου και τη διάθεση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή

· την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από την Ελληνική στην Αλβανική γλώσσα και αντίστροφα

· την παροχή κεράσματος υπό μορφή catering/ coffee break για 25 άτομα το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (1) ζεστά και κρύα ροφήματα καφέ, (2) χυμούς, (3) νερό, (4) παραδοσιακές πίτες/ 2 είδη κατ’ ελάχιστο και (5) γλυκά βουτήματα και κέικ/ 3 είδη κατ’ ελάχιστο, καθώς και σέρβις

· το σχεδιασμό, τη γραφιστική επιμέλεια και την εκτύπωση 25 προγραμμάτων διάστασης Α5 τετραχρωμία μίας όψης (20 Ελληνικά & 5 Αλβανικά) προκειμένου να συμπεριληφθούν στο information kit που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στη συνέντευξη τύπου

· την προετοιμασία του αντίστοιχου υλικού που θα παρουσιαστεί (ελληνικά & αγγλικά) από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής ή/ και θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες

·  τη γραμματειακή υποστήριξη της συνέντευξης τύπου

· Οργάνωση μίας ημερίδας λήξης του έργου στην έδρα του Δήμου Δωδώνης. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ημερίδας, ο Ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για:

· την κατάρτιση του προγράμματος της ημερίδας και την επικοινωνία με τους εισηγητές, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών εκτός Ιωαννίνων

· το σχεδιασμό και τη γραφιστική επιμέλεια ηλεκτρονικής πρόσκλησης-προγράμματος

· την αποστολή προσκλήσεων - προγραμμάτων σε επιλεγμένους φορείς και επίσημους καλεσμένους της Ελλάδας και της Αλβανίας

· το σχεδιασμό, τη γραφιστική επιμέλεια και την παραγωγή 100 προγραμμάτων Α4 τετραχρωμία μίας όψης (90 στην Ελληνική και 10 στην Αγγλική γλώσσα) προκειμένου να συμπεριληφθούν στο information kit που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες

· την εξασφάλιση/ ενοικίαση/ διαμόρφωση/ διακόσμηση του χώρου και τη διάθεση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή

· την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από την Ελληνική στην Αλβανική γλώσσα και αντίστροφα

· την παροχή κεράσματος υπό μορφή catering/ coffee break για 100 άτομα το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) ζεστά και κρύα ροφήματα καφέ, (β) χυμούς, (γ) νερό, (δ) παραδοσιακές πίτες/ 2 είδη κατ’ ελάχιστο και (ε) γλυκά βουτήματα και κέικ/ 3 είδη κατ’ ελάχιστο, καθώς και σέρβις και αντίστοιχα light lunch το οποίο θα περιλαμβάνει (α) κρύες ή/ και ζεστές σαλάτες/ 3 είδη, (β) ποικιλίες παραδοσιακών τυριών, (γ) ποικιλίες κρεάτων/ 2 είδη, (δ) συνοδευτικά/ 3 είδη, (ε) παραδοσιακά γλυκίσματα/ 2 είδη, (στ) αναψυκτικά, (ζ) νερό, καθώς σέρβις.

· την προετοιμασία του αντίστοιχου υλικού που θα παρουσιαστεί (ελληνικά & αγγλικά) από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής

· τη γραμματειακή υποστήριξη της ημερίδας

· τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση της ημερίδας

Παραδοτέα Σύμβασης

· Μία (1) συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του έργου στην έδρα του Δήμου Δωδώνης: ηλεκτρονική πρόσκληση στην Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική γλώσσα, λίστα αποδεκτών των προσκλήσεων, 20 προγράμματα στην Ελληνική γλώσσα και 5 προγράμματα στην Αλβανική γλώσσα,  δελτίο τύπου (1) προ της έναρξης της συνέντευξης τύπου, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, παρουσίαση του έργου σε ηλεκτρονική μορφή (ppt form), λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό

· Μία (1) ημερίδα λήξης στα Ιωάννινα: ηλεκτρονική πρόσκληση-πρόγραμμα στην Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική γλώσσα, λίστα αποδεκτών των προσκλήσεων, 90 προγράμματα στην Ελληνική γλώσσα και 10 στην Αλβανική γλώσσα, δελτίο τύπου (1) προ της έναρξης της ημερίδας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε ηλεκτρονική μορφή (ppt form), πρακτικά στην Αγγλική γλώσσα, λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό

ΠΕ3: Σχεδιασμός και ωρίμανση μελετών

Η υλοποίηση του παρόντος πακέτου εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπόνηση μίας μελέτης place branding και μίας μουσειολογικής μελέτης οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα Παραδοτέα 3.1.1. και 3.1.2. της Φόρμας Υποβολής (Application Form), οι προδιαγραφές υλοποίησης των οποίων αναλύονται διακριτά αμέσως παρακάτω: 

Π.3.1.1. Branding

· Σχεδιασμός και εκπόνηση μίας μελέτης περιοχής (area-wide study) για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης του θεματικού τουρισμού στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα:

· Ορισμός και σημασία του place branding για τις διασυνοριακές περιοχές

· Εφαρμογή του place branding στην Ελλάδα και το εξωτερικό - καλές πρακτικές πρωτοβουλιών διασυνοριακού branding και branding περιοχών με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες

· Οριοθέτηση και παρουσίαση της περιοχής μελέτης

· Καθορισμός στρατηγικής place branding για την περιοχή μελέτης

· Προτεινόμενες δράσεις marketing για την περιοχή μελέτης

· Συμπεράσματα 

Παραδοτέα Σύμβασης

· Μία μελέτη περιοχής (area-wide study) για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης του θεματικού τουρισμού στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

Π.3.1.2. Μελέτη ICPS (Innovation Cultural Promotion Space)

· Εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης για τη δημιουργία του Innovation Cultural Promotion Space η οποία κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει:

· πρόταση αναφορικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο των εισαγωγικών και των κυρίως εκθεσιακών ενοτήτων

· πρόταση εκθεσιακού εξοπλισμού και υποστηρικτικών κατασκευών

· καθορισμός βασικών αρχών σχεδιασμού ψηφιακών υποδομών και περιεχομένου ψηφιακών εκθεμάτων

· πρόταση περιεχομένου ψηφιακών εφαρμογών

Παραδοτέα Σύμβασης

· Μία μελέτη ICPC (Innovation Cultural Promotion Space) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα

ΠΕ5: Πολιτιστικό μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητα 

Η υλοποίηση του παρόντος πακέτου εργασίας αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων προβολής και αξιοποίησης των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων του έργου και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα Παραδοτέα 5.1.1 & 5.1.2 της Φόρμας Υποβολής (Application Form), οι προδιαγραφές υλοποίησης των οποίων αναλύονται διακριτά αμέσως παρακάτω: 

Π.5.1.1. Ταξίδι εξοικείωσης 

Διοργάνωση ενός τετραήμερου ταξιδιού εξοικείωσης για 8 δημοσιογράφους/ bloggers για την προβολή του έργου και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δωδώνης και της ευρύτερης περιοχής: 

· Μετακίνηση των δημοσιογράφων και bloggers από και προς το Δήμο Δωδώνης 

· Διανυκτέρευση τριών ημερών σε ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων και πλήρης διατροφή 

· Ενοικίαση οχήματος ή οχημάτων για τις ξεναγήσεις 

· Διάθεση ξεναγού - συνοδού του τετραήμερου ταξιδιού και κάλυψη εξόδων εισόδου σε επισκέψιμους χώρους/ μουσεία 

Παραδοτέα Σύμβασης 

· Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων ταξιδιού εξοικείωσης η οποία θα συνοδεύεται από βιντεοσκοπημένο και φωτογραφικό υλικό, υπογεγραμμένες λίστες συμμετεχόντων και τυχόν άλλο υλικό που συνδέεται με την οργάνωση του ταξιδιού. 

Π.5.1.2. Δραστηριότητες αξιοποίησης 

Ανάπτυξη κειμένων, σχεδιασμός, γραφιστική επιμέλεια και παραγωγή 4000 δίγλωσσων (ελληνικά, αγγλικά) φυλλαδίων (τρίπτυχο/ 4 σελίδες, τετραχρωμία, ενδεικτική διάσταση Α4 ανοιχτό -9.9*21cm, χαρτί τύπου velvet 135-150 γραμμαρίων) για την παρουσίαση και προβολή των πολιτιστικών χώρων και μνημείων της διασυνοριακής περιοχής. 

Παραδοτέα Σύμβασης 

· 4000 δίγλωσσα (ελληνικά, αγγλικά) φυλλάδια (τρίπτυχο/ 4 σελίδες, τετραχρωμία, ενδεικτική διάσταση Α4 ανοιχτό -9.9*21cm, χαρτί τύπου velvet 135-150 γραμμαρίων) για την παρουσίαση και προβολή των πολιτιστικών χώρων και μνημείων της διασυνοριακής περιοχής 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται την 31/03/2020.

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές/ ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής: 

	Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα (Π) 
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσης 

	Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Διαχείριση και συντονισμός  
	 

	Π.1.1.2. Σχέδιο έργου 
	Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

	Π.1.1.4. Εκθέσεις προόδου 
	

	a) Έκθεση προόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018
	Δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το πέρας κάθε περιόδου αναφοράς

	b) Έκθεση προόδου Ιανουάριος-Ιούνιος 2019
	

	c) Έκθεση προόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019
	

	d) Έκθεση προόδου Ιανουάριος-Μάρτιος 2020 & Τελική έκθεση υλοποίησης
	15/03/2020

	e) 1ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	ο ακριβής χρόνος θα ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

	f) 2ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	

	g) 3ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	

	h) 4ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	

	Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δημοσιότητα  
	 

	Π.2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας 
	Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

	Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό 
	

	a) 300 folders
	Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

	b) 300 μπλοκ σημειώσεων
	

	c) 300 στυλό
	

	d) 300 δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια
	15/03/2020

	e) 650 τρίπτυχα ενημερωτικά έντυπα
	Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

	f) 1 roll-up banner
	

	Π.2.1.3. Διαδικτυακή καμπανιά 
	

	a) Σχεδιασμός ιστοσελίδας έργου
	Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

	b) Καμπάνια προβολής έργου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
	15/3/2020

	Π.2.1.4. Εκδηλώσεις 
	

	a) Συνέντευξη τύπου
	ο ακριβής χρόνος θα ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

	b) Συνέδριο κλεισίματος
	

	Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Σχεδιασμός και ωρίμανση μελετών 
	 

	Π.3.1.1. Branding 
	Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

	Π.3.1.2. Μελέτη ICPS (Innovation Cultural Promotion Space)
	Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

	Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): Πολιτιστικό μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητα 

	Π.5.1.1. Ταξίδι εξοικείωσης 
	Ο ακριβής χρόνος θα ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

	Π.5.1.2. Δραστηριότητες αξιοποίησης 
	Ο ακριβής χρόνος θα ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης


Τεχνική και επαγγελματική εμπειρία υποψηφίων οικονομικών φορέων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 

Α. Ολοκληρωμένες συμβάσεις έργων σχετικές με το διαγωνισμό κατά την τελευταία τριετία σύμφωνα με την οποία να τεκμηριώνουν εμπειρία σε δράσεις 

1. συντονισμού και διαχείρισης, προβολής και δημοσιότητας

2. εκπόνησης μελετών επιχειρησιακού σχεδιασμού και μάρκετινγκ

3. μουσειολογικών μελετών 

4. διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης

στο πλαίσιο έργων εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών, μία εκ των οποίων θα πρέπει να έχει συνολικό προϋπολογισμό - ίσο  ή μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό της υπό ανάθεση σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Β. Ομάδα Έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη (Υπεύθυνος Έργου συν τέσσερα μέλη Ομάδας Έργου) με τα κάτωθι ελάχιστα προσόντα:

· Κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού (τουλάχιστον ένας εξ’ αυτών θα πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή μεταπτυχιακού οικονομικής κατεύθυνσης)

· Κάτοχοι αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ΑΣΕΠ

· Συμμετοχή στην υλοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) έργων εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων ή/ και ευρωπαϊκών που να καλύπτουν αθροιστικά υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης, προβολής και δημοσιότητας, εκπόνησης μελετών επιχειρησιακού σχεδιασμού ή μάρκετινγκ, μουσειολογικών μελετών και διοργάνωσης ταξιδιών εξοικείωσης.

Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, καθώς και να διαθέτει πενταετή επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου αθροιστικά στην υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και συντονισμού, προβολής και δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και στην εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων ή/ και στο πλαίσιο έργων που υλοποιήθηκαν από φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και της δημόσιας και ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) στον τομέα του πολιτισμού-τουρισμού.

Γ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμέα:

· το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών της προκηρυσσόμενης σύμβασης και

· το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας - Απαιτήσεις για παρόχους» ή ανάλογη ισοδύναμη πιστοποίηση σε περίπτωση αλλοδαπού οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια υποψηφίων οικονομικών φορέων

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τριών τελευταίων ετών (2015, 2016 και 2017) ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τα έτη που λειτουργεί να είναι όσος ή μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Είδος διαδικασίας ανάθεσης

Για την ανάθεση της εκτέλεσης της ως άνω εργασίας θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός διεξαχθεί με τους όρους και τις διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 117 του Νόμου 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία θα εκτιμηθεί βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

	ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

	ΟΜΑΔΑ Α

	Κ1
	Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου - Ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων αυτών στην προσέγγιση του έργου
	30%

	Κ2
	Μεθοδολογία Προσέγγισης και υλοποίησης του έργου: οργάνωση, εργαλεία, παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα
	40%

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α            
	70%

	ΟΜΑΔΑ Β

	Κ3
	Πληρότητα και επάρκεια σχήματος οργάνωσης ομάδας έργου και κατανομής εργασιών
	10%

	Κ4
	Σύστημα επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής & Ομάδας Έργου Αναδόχου
	20%

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β            
	30%


Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΑΒΤΠ = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + σ3χΚ3 + σ4χΚ4

δηλαδή ΑΒΤΠ = 0,30*Κ1 +0,40*Κ2 +0,10*Κ3 + 0,20*Κ4

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου οικονομικού φορέα αξιολογείται, με το συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ), που υπολογίζεται από τον τύπο: 

ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ / ΑΒΤΠmax * 100

Όπου: ΑΒΤΠmax είναι η απόλυτα βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς.

Αντιστοίχως για κάθε υποψήφιο οικονομικό φορέα θα υπολογιστεί ο σχετικός βαθμός οικονομικής προσφοράς (ΣΒΟΠi), ως εξής: 

ΣΒΟΠi = (ΟΠmin) / (ΟΠi) * 100

Όπου: ΟΠmin είναι η μικρότερη ύψους Οικονομική Προσφορά που Αξιολογήθηκε, και ΟΠi είναι η Οικονομική Προσφορά κάθε υποψηφίου οικονομικού φορέα.

Στην φάση αυτή, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αφού λάβει υπόψη της τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών, προβαίνει στην τελική κατάταξη των προσφορών για το έργο κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς.

Η Ανηγμένη Προσφορά (ΑΠ) θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΑΠ = (ΣΒΤΠ * 0,90) + (ΣΒΟΠ * 0,10)

Με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές, οι προσφορές των υποψηφίων οικονομικών φορέων θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΑΠ, με συμφερότερη αυτή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη ΑΠ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αμοιβή του αναδόχου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται να ανέλθει μέχρι το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (56.685,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δεκατρία ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (45.713,71€)
Εκτιμώμενη αξία κάθε παραδοτέου της σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ:

	Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα (Π) 
	Π/Υ με ΦΠΑ 

	Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Διαχείριση και συντονισμός  
	17.000,00€ 

	Π.1.1.2. Σχέδιο έργου 
	2.000,00€ 

	Π.1.1.4. Εκθέσεις προόδου 
	15.000,00€

	a) Έκθεση προόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018
	1.875,00€

	b) Έκθεση προόδου Ιανουάριος-Ιούνιος 2019
	1.875,00€

	c) Έκθεση προόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019
	1.875,00€

	d) Έκθεση προόδου Ιανουάριος-Μάρτιος 2020 & Τελική έκθεση υλοποίησης
	1.875,00€

	e) 1ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	1.875,00€

	f) 2ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	1.875,00€

	g) 3ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	1.875,00€

	h) 4ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	1.875,00€

	Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δημοσιότητα  
	 16.825,00€

	Π.2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας 
	2.700,00€ 

	Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό 
	3.850,00€ 

	a) 300 folders
	900,00€

	b) 300 μπλοκ σημειώσεων
	750,00€

	c) 300 στυλό
	400,00€

	d) 300 δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια
	800,00€

	e) 650 τρίπτυχα ενημερωτικά έντυπα
	800,00€

	f) 1 roll-up banner
	200,00€

	Π.2.1.3. Διαδικτυακή καμπανιά 
	5.500,00€ 

	a) Σχεδιασμός ιστοσελίδας έργου
	3.500,00€

	b) Καμπάνια προβολής έργου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
	2.000,00€

	Π.2.1.4. Εκδηλώσεις 
	4.775,00€ 

	a) Συνέντευξη τύπου
	1.225,00€

	b) Συνέδριο κλεισίματος
	3.550,00€

	Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Σχεδιασμός και ωρίμανση μελετών 
	 11.000,00€

	Π.3.1.1. Branding 
	4.000,00€ 

	Π.3.1.2. Μελέτη ICPS (Innovation Cultural Promotion Space)
	7.000,00€ 

	Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): Πολιτιστικό μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητα
	 11.860,00€

	Π.5.1.1. Ταξίδι εξοικείωσης 
	9.360,00€ 

	Π.5.1.2. Δραστηριότητες αξιοποίησης 
	2.500,00€ 

	Σύνολο
	56.685,00€


                                                                      Αγ. Κυριακή    31 / 10 / 2018
Ο Αρμόδιος υπάλληλος
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

 ΠΕΡ. ΕΝΟΤ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το έργο με τίτλο

Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 5 του έργου MileSTONES II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

	Πακέτα Εργασίας/ Παραδοτέα (Π) 
	Π/Υ με ΦΠΑ 
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ ολογράφως
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ αριθμητικώς

	Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Διαχείριση και συντονισμός  
	 
	
	

	Π.1.1.2. Σχέδιο έργου 
	2.000,00€ 
	
	

	Π.1.1.4. Εκθέσεις προόδου 
	15.000,00€
	
	

	a) Έκθεση προόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018
	1.875,00€
	
	

	b) Έκθεση προόδου Ιανουάριος-Ιούνιος 2019
	1.875,00€
	
	

	c) Έκθεση προόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019
	1.875,00€
	
	

	d) Έκθεση προόδου Ιανουάριος-Μάρτιος 2020 & Τελική έκθεση υλοποίησης
	1.875,00€
	
	

	e) 1ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	1.875,00€
	
	

	f) 2ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	1.875,00€
	
	

	g) 3ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	1.875,00€
	
	

	h) 4ο Αίτημα Πιστοποίησης Δαπανών
	1.875,00€
	
	

	Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δημοσιότητα  
	 
	
	

	Π.2.1.1. Σχέδιο επικοινωνίας 
	2.700,00€ 
	
	

	Π.2.1.2. Επικοινωνιακό υλικό 
	3.850,00€ 
	
	

	a) 300 folders
	900,00€
	
	

	b) 300 μπλοκ σημειώσεων
	750,00€
	
	

	c) 300 στυλό
	400,00€
	
	

	d) 300 δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια
	800,00€
	
	

	e) 650 τρίπτυχα ενημερωτικά έντυπα
	800,00€
	
	

	f) 1 roll-up banner
	200,00€
	
	

	Π.2.1.3. Διαδικτυακή καμπανιά 
	5.500,00€ 
	
	

	a) Σχεδιασμός ιστοσελίδας έργου
	3.500,00€
	
	

	b) Καμπάνια προβολής έργου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
	2.000,00€
	
	

	Π.2.1.4. Εκδηλώσεις 
	4.775,00€ 
	
	

	a) Συνέντευξη τύπου
	1.225,00€
	
	

	b) Συνέδριο κλεισίματος
	3.550,00€
	
	

	Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Σχεδιασμός και ωρίμανση μελετών 
	 
	
	

	Π.3.1.1. Branding 
	4.000,00€ 
	
	

	Π.3.1.2. Μελέτη ICPS (Innovation Cultural Promotion Space)
	7.000,00€
	
	

	
	Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5): Πολιτιστικό μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητα 
	

	Π.5.1.1. Ταξίδι εξοικείωσης 
	9.360,00€ 
	
	

	Π.5.1.2. Δραστηριότητες αξιοποίησης 
	2.500,00€ 
	
	

	Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) σε ευρώ
	

	Συνολικό ποσό ΦΠΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) σε ευρώ
	

	Συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) σε ευρώ
	


…./…/2018

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(επωνυμία προσφέροντος)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(σφραγίδα φορέα και ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)

